## Hoja1
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de mitigación
Fallo en interfaces de usuario | La interfaz puede no ser intuitiva, generando confusión al agendar servicios. | Media | Alto | Alto | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales antes de la entrega.
Errores en creación de usuarios | Al registrar un nuevo usuario puede haber errores en validación de datos (correo, contraseña). | Alta | Alto | Alto | Implementar validaciones front-end (ej. campos obligatorios, contraseñas seguras) y simular almacenamiento en LocalStorage.
Riesgo al editar usuarios | Posibilidad de sobreescribir información importante o eliminar datos por error. | Media | Alto | Alto | Incluir confirmaciones (“¿Está seguro?”) y opción de reversión simulada.
Riesgo en eliminación de usuarios | Eliminación accidental de usuarios claves. | Media | Medio | Medio | Bloquear eliminación de usuarios con roles críticos (ej. Administrador, Líder de comité).
Riesgo de pérdida de datos (LocalStorage) | Al estar en LocalStorage, los datos pueden perderse si el navegador se limpia. | Alta | Alto | Alto | Aclarar limitación en alcance, hacer respaldos manuales (exportar JSON) durante pruebas.
Incompatibilidad con navegadores | El prototipo puede no funcionar igual en todos los navegadores. | Media | Medio | Medio | Probar en Chrome, Edge y Firefox como mínimo.
Riesgo en módulo de agendamiento | Mala gestión de horarios que genere duplicidad de citas. | Alta | Alto | Alto | Validar disponibilidad antes de confirmar cita y mostrar alertas claras.
Riesgo en prototipos (baja y alta fidelidad) | Que el grupo no entienda la diferencia entre prototipo y sistema final. | Baja | Medio | Bajo | Explicar en la presentación que solo se desarrollará un módulo funcional y lo demás serán simulaciones.
Riesgo de tiempo en programación | Retraso en desarrollo del módulo seleccionado. | Media | Alto | Alto | Dividir tareas en sprints cortos en Jira y aplicar Kanban para seguimiento.